## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Página de inicio interactiva | Usuario | Presentar la empresa | Publicitar clases de inglés a varios usuarios |  | Alta | Terminado
REQ002 | Encabezado con subpáginas | Usuario | Presentar visualmente las opciones que tiene la página de manera ordenada | Mostrar todos los apartados de la página |  | Alta | Terminado
REQ003 | Carrusel de imagenes | Usuario | Mostrar un carrusel de imagenes que desplace los items al dar click con el raton | Visualizar la información del perfil del tutor |  | Alta | Terminado
REQ004 | Formulario de inscipción | Usuario | Permitir a los estudiantes el registro y que los tutores tengan la información | Registrar datos personales para la inscripción de estudiantes |  | Alta | Terminado
REQ005 | Redes sociales de la empresa | Usuario | Mostrar las redes sociales de emprendimiento para un facil acceso, en caso de dudas | Visitar las redes sociales de los tutores para mas información |  | Alta | Terminado
Rubrica
|  |  | Backlog 2/2 | 2
|  |  | Sprint 1/2 | 1
|  |  | Conclusiones 6/8 | 6
|  |  | Recomendaciones 7/8 | 7
16

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de inicio | Tutor/usuario | Crear una página de inicio | Publicitar clases de inglés a varios usurios |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una estructura HMTL para el funcionamiento |  |  |  | Luis Sani |  | 4
REQ001-2 | Dar diseño a la página a través de código CSS |  |  |  | Luis Sani |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Encabezado de la página | Usuario | Navegar a través de la página | Mostrar todos los apartados de la página |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un encabezado con un menú interactivo |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 2
REQ002-2 | Dar direccionamiento a las subpáginas |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Carrusel de imágenes de tutores | Usuario | Desplazar los perfiles de los tutores | Visualizar la información del perfil del tutor |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la interfaz de los tutores donde vaya el carrusel |  |  |  | Luis Sani |  | 1
REQ003-2 | Realizar la estructura del carrusel en HTML y CSS |  |  |  | Luis Sani |  | 3
REQ003-3 | Crear funcionalidad al carrusel con JS |  |  |  | Ikian Saa |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Formulario de inscripción | Usuario | Llenar datos y enviar información | Registrar datos personales para la inscripción de estudiantes |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creación del formulario |  |  |  | Belen Salazar |  | 3
REQ004-2 | Enlazar el formulario para guardar los registros de los usuarios |  |  |  | Belen Salazar |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Redes sociales | Usuario | Redirigirme a las redes sociales haciendo clic | Visitar las redes sociales de los tutores para mas información |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un apartado para las redes sociales |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 2
REQ005-2 | Redireccionar cada icono a la red social especificada |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 3
31

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
31
Horas Estimadas | 31 | 29 | 21 | 10 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2 | 0
Recomendaciones:
Para una elaboración correcta y acertada de este backlog, se debe tener una planificación correcta y acertada la cual pueda ser redactada con coherencia y especificación, de tal forma que todos los requisitos planteados para nuestro sprint tengan un reflejo correcto en su progreso y en nuestro equipo. - Este backlog demuestra el compromiso y dedicación del equipo para tratar de cumplir las metas especificadas en el tiempo asignado, sin embargo, es notable que la organización para el siguiente Sprint tuvo que ser mas apresurada de lo esperado, por lo que se espera dar los arreglos finales con más tiempo.- El arreglo semanal para las horas de trabajo puede ser mas distribuido para lograr el objetivo de forma mas rápida, y sin errores que reportar por compatibilidad.
Creo que es muy necesario que los RF especifiquen que interfaz va ser implementado para los distintos requisitos, ya que caso contrario es complicado asumir donde se están implementando, por otro lado creo que deben ser más específicos en las tareas a realizar para los requisitos, de tal manera que deba ser más inferirle, por otro lado este es un gran trabajo bien documentado y explicado.
Conclusiones:
En base al analisis de figura, se puede concluir que existe un leve retraso en el desarrollo del proyecto, debido a la falta del tiempo tanto de los desarrolladores como por parte del dueño del producto. Es importante igualarse en los requerimientos finales para poder lograr el objetivo final, tambien se debe a el retiro de una de los integrantes del equipo de desarrollo, a la vez se concluye que nuestro modelo de trabajo fue bastante organizado y bien planeado, ya que las horas utilizadas, refiere a un equipo de trabajo común, donde al principio las horas estimadas no son suficientes para completar el sprint, que por cierto, recae en todos estos debido a las fechas de los RF, de esta forma nuestro grafico hace inferir que al principio no se lograron impartir las horas estimadas, sin embargo para el final de los sprints logramos agilizar nuestro trabajo y completar los RF en el tiempo indicado.