## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La página Web debe presentar una página de inicio interactiva mediante secciones | Presentar de la empresa | Publicitar clases de inglés a varios usuarios | Usuario | 1. Crear una estructura HMTL para el funcionamiento 2. Dar diseño a la página a través de código CSS | Luis Sani, Edgar Sánchez | 8 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Pasando el mouse en cada seccion que se pinta de color violeta |  | Página de inicio interactiva
REQ002 | La página principal debe contener un encabezado con menú interactivo | Presentar visualmente las opciones que tiene la página de manera ordenada | Mostrar todos los apartados de la página | Usuario | 1. Crear un encabezado con un menú interactivo 2. Dar direccionamiento a las subpáginas | Luis Sani, Edgar Sánchez | 5 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mediante un clic en cada apartado del encabezado, el cual lo dirige a la subpágina que elige |  | Encabezado con subpáginas
REQ003 | La pagina de tutores debe contener un carrusel de imagines que presente a cada tutor capacitado | Mostrar un carrusel de imagenes que desplace los items al dar click con el raton | Visualizar la información del perfil del tutor | Usuario | 1.Crear la interfaz de los tutores donde vaya el carrusel 2. Realizar la estructura del carrusel en HTML y CSS 3. Crear funcionalidad al carrusel con JS | Ikian Saa, | 8 | 2023-08-15 | Alta | Terminado | Dando click en la flecha al lado de las imagenes para cambiar de tutor, mostrando diferente imagen e información |  | Carrusel de imagenes
REQ004 | El botón de Inscripción debe enviar a los interesados a un formulario que permita su inscripción | Permitir a los estudiantes el registro y que los tutores tengan la información | Registrar datos personales para la inscripción de estudiantes | Usuario | 1. Creación del formulario 2. Enlazar el formulario para guardar los registros de los usuarios | Ikian Saa, Belen Salazar | 5 | 2023-08-15 | Alta | En proceso | Clic en el botón de inscripción y llenando el formulario, verificar que se obtuvo la información |  | Formulario de inscipción
REQ005 | Los iconos con las redes sociales del emprendimiento deben redireccionar a la red en cuestión | Mostrar las redes sociales de emprendimiento para un facil acceso, en caso de dudas | Visitar las redes sociales de los tutores para mas información | Usuario | 1.Crear un apartado para las redes sociales 1. Redireccionar cada icono a la red social especificada | Ikian Saa, Edgar Sánchez | 5 | 2023-08-15 | Alta | En proceso | Clic en el icono de red social especificado, y confirmar la redirección exitosa al sitio web |  | Redes sociales de la empresa
REQ006
REQ007
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Ikian Saa, Belen Salazar
| QUE | Permitir a los estudiantes el registro y que los tutores tengan la información |  | PARA QUE | Registrar datos personales para la inscripción de estudiantes |  | COMO | 1. Creación del formulario 2. Enlazar el formulario para guardar los registros de los usuarios
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Clic en el botón de inscripción y llenando el formulario, verificar que se obtuvo la información |  |  | COMENTARIOS | 0