## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La página Web debe presentar una página de inicio interactiva mediante secciones | Presentación de la empresa | Para mostrar todo lo que contiene la página y la mision de la empresa | Usuario | Visualización de la página e informacion relevante mediante secciones | Luis Sani, Edgar Sánchez | 8 | 2023-07-15 | Alta | En proceso | Pasando el mouse en cada seccion que se pinta de color violeta |  | Página de inicio interactiva
REQ002 | La página principal debe contener un encabezado con menú interactivo | Presentar visualmente las opciones que tiene la página de manera ordenada | Para que los usuarios naveguen en la página y accedan a las subpáginas | Usuario | Visualización del encabezado en la parte superior de la página | Luis Sani, Edgar Sánchez | 5 | 2023-07-15 | Alta | En proceso | Mediante un clic en cada apartado del encabezado, el cual lo dirige a la subpágina que elige |  | Encabezado con subpáginas
REQ003 | El botón de Inscripción debe enviar a los interesados a un formulario que permita su inscripción | Permitir a los estudiantes el registro y que los tutores tengan la información | Para que los estudiantes puedan elegir el curso y los tutores los ingresen y programen sus tutorias | Usuario | Creación de un formulario que obtenga los datos del estudiante y que guarde la información | Ikian Saa, Noemi Salinas | 5 | 2023-07-20 | Alta | En proceso | Clic en el botón de inscripción y llenando el formulario, verificar que se obtuvo la información |  | Formulario de inscipción
REQ004 | Los iconos con las redes sociales del emprendimiento deben redireccionar a la red en cuestión | Mostrar las redes sociales de emprendimiento para un facil acceso, en caso de dudas | Para que los usuarios puedan encontrar estos perfiles y sus veneficios facilmente | Usuario | Visualización de los iconos en la parte inferior de la pagina | Ikian Saa, Noemi Salinas | 5 | 2023-07-20 | Alta | En proceso | Clic en el icono de red social especificado, y confirmar la redirección exitosa al sitio web |  | Redes sociales de la empresa
REQ005
REQ006
REQ007
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Ikian Saa, Noemi Salinas
| QUE | Mostrar las redes sociales de emprendimiento para un facil acceso, en caso de dudas |  | PARA QUE | Para que los usuarios puedan encontrar estos perfiles y sus veneficios facilmente |  | COMO | Visualización de los iconos en la parte inferior de la pagina
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Clic en el icono de red social especificado, y confirmar la redirección exitosa al sitio web |  |  | COMENTARIOS | 0