## Hoja1
ID | Nombre de tarea | Duracion en horas | Inicio | Fin | Porcentaje | Participantes | Observaciones
1 | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
1.1 | Análisis, primera reunion | 1 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
1.2 | Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | 5 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 100% | Ikian Saa
1.3 | Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | 5 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 100% | Sani Luis, Sánchez Edgar
1.4 | Analisis de la viabilidad, historias de usuario | 5 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 100% | Salinas Noemi, Salazar Belen
1.5 | Revisión del perfil del proyecto | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Salinas Noemi
1.6 | Cambios correspondientes, reunion grupal | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
1.7 | Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | 3 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
2 | ETAPA DE REQUISITO
2.1 | Primera reunión con el dueño del producto | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis, Montenegro Maria
2.2 | Reunion con la tutora | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
2.3 | Reunión y revision por el equipo | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
2.4 | Elaboración del acta de reunion
3 | ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
3.1 | Revisión de historia de usuario y cronograma | 10 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.2 | Sprint 1
3.2.1 | Elaboración del requerimiento 1 y 2 | 10 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Sánchez Edgar, Sani Luis
3.2.2 | Creación de la página con los lenguajes planteados | 8 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Sánchez Edgar, Sani Luis
3.2.3 | Reunion y revision del equipo | 2 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.2.4 | Presentacion de los primeros requisitos funcionales | 2 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 100% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis, Daniel Erraez
3.2.5 | Actualización de Matriz de HU | 2 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Belen Salazar
3.2.6 | Casos de uso | 5 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Saa Ikian,Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.2.7 | Acta de reunión con el cliente | 2 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Belen Salazar
3.2.8 | Reporte de errores | 2 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 100% | Kevin
3.2.9 | Actualización del GitHub | 2 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 100% | Belen Salazar
3.3 | Sprint 2
3.3.1 | Elaboración del requerimiento 3 y 4 | 10 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.3.2 | Creación del formulario y estructura de obtención de los datos | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0% | Saa Ikian, Noemi Salinas
3.3.3 | Reunion y revision del equipo | 2 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.3.4 | Casos de uso | 5 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.3.5 | cronograma | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.3.6 | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 5 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0% | Edgar Sanchez
3.3.7 | Desarrollo de pruebas de caja negra | 5 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0% | Belen Salazar
3.3.8 | Reporte de errores | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.3.9 | Presentación del nuevo requisito | 3 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
3.3.10 | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis, Daniel Erraez
4 | ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGUE |  |  |  | 0%
4.1 | Análisis y reunión grupal | 5 | 2023-08-12 | 2023-08-08 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
4.3 | Reunión con el usuario | 3 | 2023-08-14 | 2023-08-10 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis, Daniel Erraez
4.4 | Realizacion y avance del codigo final | 24 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
4.5 | Reunion y revision del equipo | 5 | 2023-08-16 | 2023-08-13 | 0% | Saa Ikian,Salazar Liliana, Salinas Noemi, Sánchez Edgar, Sani Luis
Formulas:
Fin = [Inicio]