## Instrucciones
Desarrollo de una Página Web para la “Heladería Antojitos al Paso”
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Cursos
Sprint | Sprint 0
TAREAS | HORAS
REQ01 | 8
Acta de reunión con cliente | 1
Acta de reunión del grupo de trabajo | 2
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de Uso | 1
Matriz HU | 1
Registrarse | 0
REQ02 | 23
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de Uso | 1
Codificación del Req01 y Req02 | 13
Programación | 13
Terminado | 13
Cronograma | 5
Documentación | 5
Terminado | 5
Login | 0
(en blanco) | 0
(en blanco) | 0
(en blanco) | 0
Matriz HU | 1
Total general | 31

## Config 1
Row Labels | Sum of Esfuerzo
Sprint 1 | 35
REQ01 | 8
Acta de reunión con el cliente | 3
Actualización de Matriz de HU | 1
Actualización del GitHub | 1
Casos de uso | 2
Página de inicio | 0
Reporte de errores | 1
REQ02 | 27
Acta de reunión con cliente | 1
Actualizar el proyecto en el GITHUB | 0
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de uso | 1
Codificación del Req01 y Req02 | 13
Cronograma | 5
Desarrollar Prueba Caja Blanca | 3
Desarrollar Prueba Caja Negra | 0
Encabezado de página | 0
Matriz HU | 1
Reporte de errores | 0
Sprint 2 | 0
REQ03 | 0
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 0
Carrusel de imágenes de los tutore | 0
Casos de uso | 0
Matriz HU | 0
REQ04 | 0
Acta de reunión con cliente | 0
Actualizar el proyecto en el GITHUB | 0
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 0
Casos de uso | 0
Cronograma | 0
Desarrollar Prueba Caja Blanca | 0
Desarrollar Prueba Caja Negra | 0
Formulario de inscripción | 0
Matriz HU | 0
Reporte de errores | 0
Sprint 3 | 0
REQ05 | 0
Acta de reunión con cliente | 0
Actualizar el proyecto en el GITHUB | 0
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 0
Casos de uso | 0
Codificación del Req05 | 0
Cronograma | 0
Desarrollar Prueba Caja Blanca | 0
Desarrollar Prueba Caja Negra | 0
Matriz HU | 0
Redes sociales | 0
Reporte de errores | 0
(blank) | 14
(blank) | 14
Analisis de la viabilidad, historias de usuario | 0.5
Análisis, primera reunion | 0.5
Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | 0.5
Elaboracion de historias de usuario | 2
FASE 1.ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO | 0
FASE 2.ETAPA DE REQUISITO | 0
Fase 3: Análisis y Diseño | 0
Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | 0.5
Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | 0.5
Primera reunión con el dueño del producto | 0.5
Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | 8
Reunion con la tutora | 0.5
Revisión del perfil del proyecto | 0.5
Grand Total | 49

## Datos
[7 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
 | time axis 2022-12-28 to 2023-08-10
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PILA DEL SPRINT | [5 empty] | 2022-12-28: ESFUERZO | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | bar: 2023-01-04 to 2023-07-08; 2023-07-15 to 2023-08-10
8 |  |  | Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | Análisis | En curso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-07-07: 8 | 8 | 10 | 2
2 |  |  | Elaboracion de historias de usuario | Documentación | Terminado | Belén | [54 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 2022-12-30 to 2022-12-31
0 |  |  | FASE 1.ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | Análisis, primera reunion | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Analisis de la viabilidad, historias de usuario | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Revisión del perfil del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | FASE 2.ETAPA DE REQUISITO | [57 empty] | 0 | 1 | 1
0.5 |  |  | Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Primera reunión con el dueño del producto | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Reunion con la tutora | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2022-12-28: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 3: Análisis y Diseño | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 1 | REQ01 | Página de inicio | [57 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Sprint 1 | REQ01 | Actualización de Matriz de HU | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-01-03
2 | Sprint 1 | REQ01 | Casos de uso | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-01-02: 2 | 2 | 2 | 0
3 | Sprint 1 | REQ01 | Acta de reunión con el cliente | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-07-07: 3 | 3 | 5 | 2
1 | Sprint 1 | REQ01 | Reporte de errores | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-07
1 | Sprint 1 | REQ01 | Actualización del GitHub | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-07
0 | Sprint 1 | REQ02 | Encabezado de página | [57 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Sprint 1 | REQ02 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-07-07: 3 | 3 | 3 | 0
1 | Sprint 1 | REQ02 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-07
1 | Sprint 1 | REQ02 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-07
5 | Sprint 1 | REQ02 | Cronograma | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-07-08: 5 | 5 | 10 | 5
13 | Sprint 1 | REQ02 | Codificación del Req01 y Req02 | Programación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-01-13: 5; 2023-01-14: 2; 2023-07-06: 2; 2023-07-07: 3; 2023-07-08: 1 | 13 | 20 | 7
3 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 2023-07-13: 2; 2023-07-14: 1 | 3 | 5 | 2
0 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 2 | 2
0 | Sprint 1 | REQ02 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
1 | Sprint 1 | REQ02 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-09
0 | Sprint 1 | REQ02 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ03 | Carrusel de imágenes de los tutore | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 2 | REQ03 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ03 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ03 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Formulario de inscripción | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 2 | REQ04 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 2 | 2
0 | Sprint 2 | REQ04 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Cronograma | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Reporte de errores | Reporte de Errores | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 2 | REQ04 | Acta de reunión con cliente | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 2 | REQ04 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 0.5 | 0.5
0 | Sprint 3 | REQ05 | Redes sociales | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 3 | REQ05 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Cronograma | Documentación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Codificación del Req05 | Programación | En proceso | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 5 | 5
0 | Sprint 3 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | No iniciado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | No iniciado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Reporte de errores | Reporte de Errores | No iniciado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 3 | REQ05 | Acta de reunión con cliente | Documentación | No iniciado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 3 | REQ05 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | No iniciado | Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | [54 empty] | 0 | 1 | 1
49 | [60 empty] | 49 | 98.5 | 49.5

## Gráficos
[30 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
| Proyecto | [28 empty] | 0 | 0 | 0
| Sistema de Gestión de Cursos | [28 empty] | 8 | 10 | 2
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 3 | 5 | 2
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 5 | 10 | 5
[30 empty] | 13 | 20 | 7
[30 empty] | 3 | 5 | 2
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 2 | 2
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 2 | 2
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0.5 | 0.5
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 5 | 5
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 49 | 98.5 | 49.5
[30 empty] | 0 | 0 | 0
 | time axis 2022-12-28 to 2023-08-10
Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belén, Edgar, Ikian, Noemi, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0