## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Página de inicio interactiva | Usuario | Presentar la empresa | Publicitar clases de inglés a varios usuarios |  | Alta | Terminado
REQ002 | Encabezado con subpáginas | Usuario | Presentar visualmente las opciones que tiene la página de manera ordenada | Mostrar todos los apartados de la página |  | Alta | Terminado
REQ003 | Carrusel de imagenes | Usuario | Mostrar un carrusel de imagenes que desplace los items al dar click con el raton | Visualizar la información del perfil del tutor |  | Alta | En proceso
REQ004 | Formulario de inscipción | Usuario | Permitir a los estudiantes el registro y que los tutores tengan la información | Registrar datos personales para la inscripción de estudiantes |  | Alta | En proceso
REQ005 | Redes sociales de la empresa | Usuario | Mostrar las redes sociales de emprendimiento para un facil acceso, en caso de dudas | Visitar las redes sociales de los tutores para mas información |  | Alta | En proceso

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de inicio | Tutor/usuario | Crear una página de inicio | Publicitar clases de inglés a varios usurios |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una estructura HMTL para el funcionamiento |  |  |  | Luis Sani |  | 1
REQ001-2 | Dar diseño a la página a través de código CSS |  |  |  | Luis Sani |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Encabezado de la página | Usuario | Navegar a través de la página | Mostrar todos los apartados de la página |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un encabezado con un menú interactivo |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 1
REQ002-2 | Dar direccionamiento a las subpáginas |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Carrusel de imágenes de tutores | Usuario | Desplazar los perfiles de los tutores | Visualizar la información del perfil del tutor |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la interfaz de los tutores donde vaya el carrusel |  |  |  | Luis Sani |  | 1
REQ003-2 | Realizar la estructura del carrusel en HTML y CSS |  |  |  | Luis Sani |  | 3
REQ003-3 | Crear funcionalidad al carrusel con JS |  |  |  | Ikian Saa |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Formulario de inscripción | Usuario | Llenar datos y enviar información | Registrar datos personales para la inscripción de estudiantes |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creación del formulario |  |  |  | Belen Salazar |  | 3
REQ004-2 | Enlazar el formulario para guardar los registros de los usuarios |  |  |  | Belen Salazar |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Redes sociales | Usuario | Redirigirme a las redes sociales haciendo clic | Visitar las redes sociales de los tutores para mas información |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un apartado para las redes sociales |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 1
REQ005-2 | Redireccionar cada icono a la red social especificada |  |  |  | Edgar Sánchez |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ004-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 21 | 16 | 14 | 9 | 7 | 4
Horas Estimadas Restantes | 21 | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 4.2 | 0